## Slide 1: Управление проектами исследования и разработки
Лекция #2. Инициализация. Планирование

## Slide 2: Вспоминаем – о чём говорили в прошлый раз
Курс: управление проектами исследования и разработки
Надо было зарегистрироваться http://goo.gl/forms/S2Ha34qyg6
Обсудили – концепцию «проекта», место в организации
Исследования – концепция «научного исследования»
Новые инструменты:
  SMART цели
  PDCA – подход к работе
Разработка ПО – как наша предметная область. Парадигмы управления проектами разработки

## Slide 3: План семинара
Как возникает проект – инициализация
Первые шаги по планированию проекта
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

## Slide 4: Как мы будем планировать ваш RnD-проект?
Группы процессов
Инициация проекта
Планирование проекта
Выполнение проекта
Мониторинг и контроль
Завершение проекта
Области знания
Интеграция (управления)
Поставки
Цели
Сроки
Бюджет
Риски
Качество
Заинтересованные лица
Коммуникации
Человеческие ресурсы
MindMap PMI PMBOK 5th edition PM250
Процедура в рамках домена
Входы - что нужно чтобы начать
Практики – как преобразовать «входы» в «выходы»
Выходы – что требуется получить

## Slide 5: Прежде чем начнём: Осторожно, методика!
Проектное управление может не применяться
Любая формальная методика управления (ГОСТ34, PMBoK, PRINCE2, SCRUM)
  Для методистов и выстраивания процессов организации
  Слишком абстрактны для менеджеров проектов
Любые специализированные методики управления (Test Driven Development, RUP, MS)
  «Доводятся» под специфику бизнеса организации
  Не все выполняются в ходе выполнения каждого типа проектов
Любые процедуры
  Могут быть значительно модифицированы (практика)
Зачастую нет единого подхода даже в рамках одной организации
Это ответственность топ-менеджеров (или методистов)
В новой организации – сначала надо понять как устроено управление

## Slide 6: Инициализация проекта
С чего всё начинается?
Откуда берутся «проекты»?

## Slide 7: Важно понимать потребности
Предпосылки проекта
  Внешние обязательства
  Стратегия
    «Запустить проект» – не стратегия
«Желание» получить результат
  Как оформить?
    Какие параметры заданы (жестко)?
«Для кого»? – Заинтересованные лица, стейкхолдеры
Кто и как будет делать
  Какими средствами располагает

## Slide 8: Несколько полезных концепций
Процедура
  Вход – исходные материалы, область поиска информации, пререквесты
  Выход – ожидаемый результат по сути и форме (артефакты, шаблоны)
  Практики – техники, инструменты, альтернативы получения результата
Артефакт - нечто
  Именованное
    Хорошо именованное
  Отторжимое от создателя
  Завершённое, ценное для работы
Notes: ТБД Шаблон, методика

## Slide 9: Процедура: Запрос на проект
Связь проектного управления с бизнес-процессами организации
Документ фиксирует (возможно не точно и не полно)
  Цели
    Стратегические (финансовые)
  Взаимосвязи и ограничения
    Внешних и внутренних
    Частично - риски
  Заинтересованных лиц
  Результат: есть «точка отсчета» для планирования проекта
Вопрос: кто пишет запрос?

## Slide 10: Пробуем: Составляем запрос на проект
Начнём с задания основных параметров
  _______
  _______
  _______
Затем «раскрутим» один из важных разделов

## Slide 11: Пробуем: Составляем запрос на проект
ЗАПРОС
Начнём с задания основных параметров
  Цели, ожидания_
  Контекст, проблематика, ограничения_
  Ресурсы, сроки, бюджет
  Риски, план коммуникаций, заинтересованные лица
«Раскрутим» один из важных разделов:
Многие практики предполагают активную роль менеджера по сбору, систематизации и анализу информации

## Slide 12: Анализируем: Заинтересованные лица
Очень разные - выявить (brainstorm)
  Внутри организации
  Организации-партнёры
  Клиенты
  Глобальные
    Государство, регуляторы
    Комьюнити
    ВУЗы
    Группы по интересам
    Пресса
Анализ (Сторонники-противники)
План взаимодействия с ЗЛ
Интерес
Возможности
Макс. внимание
Мин. усилия
Удовлетворение
информирование
max
max
min
Сторонники
Скептики
Нейтралы
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
Notes: Поговорим об этом подробнее: коммуникации и ЗЛ

## Slide 13: Менеджер проекта – какова роль?
Принимает на себя ответственность по проекту
  Планирования
  Выполнения и корректировки планов
Несёт ответственность за результат
  Цели и границы: функционал, сроки, бюджет
  Динамику и прозрачность выполнения проекта: риски
Обладает необходимыми ресурсами для достижения результата
  «Добывает» запланированное, или
  Корректирует планы
Обеспечивает «плановость», прозрачность, полноту
  Отвечает (реагирует) на «всё что не по плану» и влияет на проект
Управляет ожиданиями ЗЛ и команды
Не супергерой, поэтому делегирует задачи для вышеперечисленного, но сохраняет совокупную ответственность

## Slide 14: Проект инициирован
Проект одобрен
Что дальше?

## Slide 15: Старт планирования
Есть ответственный менеджер
Есть запрос
  Достаточно для старта выполнения?
  Чего не хватает?

## Slide 16: Устав проекта
Устав Проекта
Материалы Запроса
  Уточнённые
  Дополненные (со стороны исполнителя) - ресурсы
Ожидаемые результаты по сути и по форме, критерии приёмки
Организация управления проектом
  Необходимые и достаточные
    Помнить: Управление проектом - накладные расходы, не надо увлекаться
  Управление изменениями
Планы планы планы

## Slide 17: Планы: Справочная информация и планы реакций
История изменения документа
  Кто и когда менял документ
Контекст – кому предназначен документ
Заинтересованные лица
  Ищем пробелы
План коммуникаций
  С анализом целей и методов
Риски
  С планом реакции на них
Дополнительная информация – всё что может пригодиться

## Slide 18: Планы: Цели и ограничения
Взаимосвязь с другими проектами, стратегическими целями, стратегическими планами развития
Перечисление in scope/out of scope
Окно возможностей для проекта
  Ключевые условия «если-то»
  Условия прекращения проекта до достижения целей
Поставки проекта (Deliverables)

## Slide 19: Планы: Ресурсы
Людские ресурсы
  Специальность
  Квалификация
  План по поиску
  План по найму аутсорсеров
Оборудование
  План закупок
  Аренда (сервисов)
Логистика
Расходуемые материалы
А где «деньги»?

## Slide 20: Планы-планы: Эскиз расписания
Материалы для планирования расписания
  Начало-окончание
  Ключевые точки (Roadmap/milestones)
  Этапы
  Календарный план с привязкой к задачам/требованиям
Информация может быть указана явно и извлечена из остальных разделов

## Slide 21: ЗЛ + Цели Требования
Выявление требований, ограничений, рисков позволяет приступить к планированию расписания проекта
В зависимости от методики могут быть различные подходы к расписаниям, например:
Структурная декомпозиция работ (СДР)
  Задает иерархию работ
Бэклог проекта
  Перечень элементов
  Переупорядочивание по различным критериям

## Slide 22: Независимо от методики управления
Мы будем рассматривать
Последовательные или итеративной
Бизнес- или Технологически ориентированной
Клиент-ориентированной или ориентированной на выполнение
В любом случае:
Запрос Устав  План
переводя с менеджерского на «человеческий»
Желание Целеполагание Постановка задачи

## Slide 23: Дальше: о расписании проекта
Ключевой «рабочий инструмент» менеджера
Инструменты
  СДР, Гантт, сетевые графики
  Бэклог, план по итерациям, диаграмма сгорания и доска проектов
Привязка к ограничениям
  Назначение ресурсов
  Привязка к календарю/итерации
Сведение расписания
  Оценка трудоемкости задач
  Упорядочивание задач, балансировка, критический путь
Принципы составления расписания
  Итеративное уточнение
  Почему последовательно – всегда лучше
    Если есть возможность
    Оптимизации после
  Об адекватной детальности планирования и крайностях (стоимость изменений)
  Правдоподобность и реалистичность плана
Согласование базового плана
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

## Slide 24: Основное за сегодня
Формирование запроса на проект и начало планирования
Процедуры и артефакты проекта
  Инициализация и начало планирования (сбор информации и эскиз плана)
  Артефакты: Запрос, Устав (Statement of Work, Project Charter)
Роль менеджера проекта
  Ответственность
  Сбор и анализ информации, формализация информации
  Гарантия «полноты» и «плановости» проекта
Знаем что дальше - расписание
Ключевое

## Slide 25: Читай @ Применяй
Изучение
  Дочитать «Управление проектами разработки ПО»: http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/
  Материалы курса – ссылки будут высланы на e-mail, указанный при регистрации. http://goo.gl/forms/S2Ha34qyg6
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
Примеры проектных документов Google://устав проекта
  http://pravdait.ru/primer-ustava-proekta/
Курс лекций на Интуите http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11390
Упражнения
МиниПроект1: Улучшите свой рабочий процесс (PDCA) http://goo.gl/forms/3TY6xoQcLN
  следующая итерация (2 недели)
Инициация МегаПроекта http://goo.gl/forms/Gk0ZtQwMUl
  Сформулировать цели (SMARTer!)
  Попробовать сделать СДР
  (*) Подготовить устав проекта
!!! Вопросы и уточнения – на почту, тема должна начинаться с «RnDm.»