Разработка системы валидации виртуальных сетевых сервисов

Заказчик:
Романов Андрей Романович, 621 группа, ЛВК ВМК МГУ
Исполнитель:
Шпилевой Владислав Дмитриевич, 621 группа, ЛВК ВМК МГУ
Дата:
09.04.2018
# Цель
Разработка системы валидации виртуальных сетевых функций. Разработанная система позволит проводить валидацию виртуальных сетевых функций на соответствие требованиям, которые предъявляются со стороны клиентов NFV платформы. Также система позволит ускорить, упростить и сделать более безопасным процесс переноса виртуальных сетевых функций в NFV платформу.

# Декомпозиция

Proof Of Concept реализация системы валидации.

Реализация упрощенной версии системы для победы в тендере, демонстрации заказчику ее базовых возможностей и ответственности исполнителя.
Необходимо реализовать прототип системы на Python 3.5, обеспечить ее работоспособность на Linux. Прототип должен использовать не более 50% ресурсов NFV платформы, нет ограничения на время валидации сетевых функций. Спецификация виртуальной сетевой функции может быть сильно ограничена.
Срок: 7 дней.
Зависимости: нет.

Составление технического задания, договора о выполненных работах.
Требуется составить ТЗ при участии сотрудников как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя.
Договор о выполненных работах составляется юристами обеих сторон.

Срок: 14 дней.
Зависимости: нет.

Доработка POC до полноценной системы.

Доработать реализованный прототип системы валидации виртуальных сетевых функций до полнофункционального продукта. Система должна удовлетворять всем требованиям:
- использовать не более 10% накладных расходов на ресурсы, используемых NFV платформой;
- проводить валидацию виртуальных сетевых функций не дольше чем 10 + K * N секунд, где N – время (в секундах) развертывания одного экземпляра функции; K – максимальное число экземпляров функции, которые можно разместить;
- принимать любые спецификации виртуальных сетевых функций для валидации.
  Срок: 14 дней.
  Зависимости: ТЗ, POC.

Quality Assurance — тестирование и отладка системы, реализация GUI оберток, интерфейсов.

Провести Q/A тестирование. Реализовать нагрузочные тесты, протестировать на них систему, произвести доработки, необходимые для прохождения тестов.

Срок: 7 дней.
Зависимости: полноценная реализация системы.

Маркетинг.

Проведение рекламной кампании среди телекоммуникационных компаний о новой системе и ее возможностях. Необходимо создать сайт для привлечения клиентов, организовать прием звонков от потенциальных клиентов.

Срок: 21 день.
Зависимости: POC.